## Blad1
Väg | Löpnr |  | Startdatum | Slutdatum | Status |  | E | Ledningsägare
Gc - Magaretalundsvägen (362-1) | 20210056 | 1 - LÄNGS MED GATA | 2021-06-29 | 2021-08-31 |  | grävning | BRO O VÄG | BRO & VÄG AB
Hackstavägen (19-1) | 20210062 | 22 - 22 Väg fram till Linanäsvägen 124 | 2021-08-23 | 2022-05-31 |  | grävning | Tkbm Entreprenad Ab | Eon Elnät Stockholm AB
Trälhavsvägen (96-1) | 20210065 | 32A - Intill Pumpstation 16 | 2021-09-06 | 2021-11-06 |  | grävning | Roslagsvatten AB | Roslagsvatten AB
Sjöfågelvägen (62-1) | 20210066 | 1 - 1 Från husnummer 2 Andvägen till | 2021-09-01 | 2021-11-10 |  | grävning | Bogfelts Inst & Entrep AB | Österåkers kommun
Obolergränd (3010-1) | 20210068 | 2 - | 2021-10-05 | 2021-11-05 |  | grävning | Vattenfall Services Nordic AB | EON Eldistribution Sverige
GC Södra Atriumv. - Gamla Sjökarbyv. (518-1) | 20210069 | GC-vägen intill Kvisslingbyväg | 2021-09-13 | 2021-11-29 |  | grävning | Bogfelts Inst & Entrep AB | Österåkers kommun
Centralvägen (9-1) | 20210070 | 2 - 46 | 2021-09-13 | 2021-11-13 |  | grävning | Bogfelts Inst & Entrep AB | Österåkers kommun
Norrgårdsvägen (50-1) | 20210071 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | 2021-11-30 |  | grävning | Roslagsvatten AB | Roslagsvatten AB
Norrgårdsvägen (50-1) | 20210072 | 2021-05-05 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | klart | grävning | Roslagsvatten AB | Roslagsvatten AB
Rallarvägen (57-1) | 20210073 | 9 - | 2021-09-20 | 2021-11-19 |  | grävning | Eltel Networks AB | Skanova AB
Sjökarbyvägen (63-1) | 20210074 | x - x Se TA-plan | 2021-09-15 | 2021-10-04 |  | grävning | Vattenfall Services Nordic AB | EON Eldistribution Sverige AB
GC Gc 537 - Gc 568 (568-1) | 20210075 | 61 - 61 | 2021-09-20 | 2021-10-29 |  | grävning | Roslagsvatten AB | Roslagsvatten AB
Gc -Järnvägspark (370-1) | 20210076 | Från parken till Österskärsv. | 2021-09-15 | 2021-10-29 |  | grävning | Highscore entreprenad AB | Österåkers stadsnät AB
Centralvägen (9-1) | 20210078 | 2 - 46 | 2021-09-23 | 2021-11-23 |  | grävning | Bogfelts Inst & Entrep AB | Österåkers kommun
Slåtterängsvägen (69-1) | 20210079 | 16 - 16 Grop utanför nr 16 | 2021-09-27 | 2021-10-30 |  | grävning | Coment AB | IP-Only produktion AB
Runöbacken (58-1) | 20210080 | 0 - schakt från kanalvägen 7 till | 2021-10-11 | 2021-10-29 |  | grävning | Dammarsberg Entreprenad AB | Global Connect
Gc - Bergsättravägen (335-1) | 20210082 | 37 - 23 | 2021-10-31 | 2022-07-31 |  | grävning | Certior Entreprenad AB | Eon Elnät Stockholm AB
Stationsvägen (76,1-1) | 20210086 | 43 - 45 | 2021-10-21 | 2021-11-30 | Ansökan | grävning | Roslagsvatten AB | Roslagsvatten AB
GC Gc 545 - Gc 537 (564-1) | 20210087 | 0 - | 2021-10-25 | 2021-11-30 |  | grävning | PEAB Asfalt AB | Österåkers kommun