## Blad2
Väg | Löpnummer | Plats | Start datum | Slut datum | Status | TA-plan | Färdiganmäld datum | Entreprenör | Ledningsägare
GC Sörav. - Bergav. (537-1) | 20240033 |  | 2024-04-15 | 2024-06-07 | Skickat till ansökare | Godkänd |  | PEAB Asfalt AB | Österåkers kommun
Gc - Österskärsvägen (363-1) | 20240032 | Se bifogad skiss | 2024-04-15 | 2024-05-31 | Skickat till ansökare | Godkänd |  | ATS Kraftservice AB | E.ON Energidistribution AB
GC Gamla Sjökarbyvägen - Spånlötsv. (522-1) | 20240030 | 0 - | 2024-04-15 | 2024-04-30 | Skickat till ansökare | Godkänd |  | Eltel Networks Infranet AB | Skanova AB
GC Malvavägen - Åkerstorpsv. (503-1) | 20240028 | 2024-09-09 | 2024-03-22 | 2024-05-31 | Skickat till ansökare |  |  | Roslagsvatten AB | Roslagsvatten AB
Bergavägen (4-1) | 20240027 | 0 - 0 Längst med GC | 2024-04-09 | 2024-04-30 | Skickat till ansökare | Godkänd |  | Bogfelts Inst & Entrep AB | Österåkers kommun
Höjdvägen (1103) | 20240026 | 2024-05-05 | 2024-04-08 | 2024-06-28 | Skickat till ansökare | Godkänd |  | Vattenfall Services Nordic AB | E.ON Energidistribution AB
Söralidsvägen Del 1 (89-1) | 20240024 | 51 - Gångbana längst med Söralidsvä | 2024-03-11 | 2024-08-23 | Skickat till ansökare | Godkänd |  | JR Markteknik AB | Roslagsvatten AB
Södra skogsrundan (87,1-1) | 20240020 | 16 - 16 | 2024-03-04 | 2024-03-29 | Skickat till ansökare | Ansökan |  | Coment AB | IP-Only produktion AB
|  |  |  | Sida av 1 |  |  |  | 10